## COMO USAR
Cronograma físico-financeiro — como usar este modelo
Preencha SÓ as células amarelas. Todo o resto é fórmula e se atualiza sozinho.
1. Aba PLANEJADO
Liste as etapas da obra e o VALOR de cada uma (do seu orçamento). Depois distribua, em %, quanto de cada etapa você prevê executar por mês. A coluna "soma" precisa fechar 100% — ela fica vermelha enquanto não fechar.
2. Aba MEDIÇÃO
A cada mês, registre o % que foi REALMENTE executado de cada etapa. É esse número que o banco/financiador usa pra liberar parcela.
3. Aba RESUMO
Não preencha nada aqui além da data de início. Ela mostra desembolso previsto × realizado por mês, o acumulado, o desvio e a curva S.
Sobre o PESO
O avanço físico da obra NÃO é a média das etapas: uma etapa de R$ 200 mil pesa mais que uma de R$ 5 mil. A coluna PESO calcula essa proporção pelo valor, e o avanço total já sai ponderado.
Sobre a CURVA S
É o desembolso acumulado ao longo do tempo. Começa devagar, acelera no miolo da obra e desacelera no fim — daí o formato de S. Duas linhas: o que estava planejado e o que aconteceu.
Os valores são SEUS
Este modelo não sugere preço nenhum. Os valores vêm do seu orçamento; o AI.arq mede quantidades e não precifica.
Modelo gratuito do AI.arq · ai.arq.br

## PLANEJADO
PLANEJADO — valor de cada etapa e distribuição no tempo
Amarelo = você preenche. VALOR vem do seu orçamento; a distribuição é em % de cada etapa por mês.
ETAPA | VALOR (R$) | PESO | SOMA
Serviços preliminares
Movimento de terra
Fundações
Estrutura
Vedações verticais
Cobertura
Impermeabilizações
Esquadrias
Revestimentos internos
Revestimentos externos
Forros
Pisos
Pinturas
Inst. hidrossanitárias
Inst. elétricas
Complementares e limpeza
TOTAL DA OBRA
AVANÇO FÍSICO PREVISTO NO MÊS
A linha AVANÇO FÍSICO PREVISTO já pondera pelo valor: etapa cara pesa mais. A coluna SOMA fica vermelha até a distribuição da etapa fechar 100%.

## MEDIÇÃO
MEDIÇÃO — o que foi realmente executado
A cada mês, preencha o % executado de cada etapa. É o número que o financiador usa pra liberar parcela.
ETAPA | VALOR (R$) | EXECUT. | ACUM.
AVANÇO FÍSICO REALIZADO NO MÊS
Etapa não iniciada fica em branco. A coluna EXECUT. mostra o acumulado da etapa; passar de 100% indica erro de medição.

## RESUMO
RESUMO — desembolso, desvio e curva S
A única célula que você preenche aqui é a DATA DE INÍCIO (amarela). O resto vem das outras abas.
DATA DE INÍCIO DA OBRA
MÊS | TOTAL
DESEMBOLSO PREVISTO
PREVISTO ACUMULADO
DESEMBOLSO REALIZADO
REALIZADO ACUMULADO
DESVIO (realizado − previsto)
AVANÇO FÍSICO PREVISTO (acum.)
AVANÇO FÍSICO REALIZADO (acum.)
INDICADORES
Investimento total (do seu orçamento)
Já desembolsado
Falta desembolsar
Avanço físico realizado até agora
A linha do realizado só cresce conforme você preenche a aba MEDIÇÃO.